國立臺灣科學教育館

99年「輔助偏遠學校及弱勢學童科學教育活動」實施計畫

壹、宗旨

落實教育部強化扶助弱勢施政優先推展項目及本館普及科教服務之核心價值，執行推動弱勢扶助、縮短城鄉差距及均衡資源分配施政重點，鼓勵偏遠地區學校及經濟弱勢與學習弱勢學童善用本館教育資源，特訂定本實施計畫。

貳、辦理單位

一、主辦單位：國立臺灣科學教育館

二、協辦單位：宜蘭縣政府教育處、桃園縣政府教育處、新竹縣政府教育處、苗栗縣政府教育處、陽明山國家公園管理處

参、活動內容及經費

一、辦理二天一夜教學活動19梯次，每梯次師生人數以45人為限，活動內容如行程表一，活動經費由本館針對交通費、膳食費及講師費酌予支應新台幣3萬5,150整（依實際參與人數核定，單一梯次活動經費概算表如附表二），其餘行政費用、保險費等由參加單位自行負擔。

二、19梯次合計新台幣66萬7,850元整

肆、實施對象

依98年核定優先辦理學校及扶助弱勢團體為苗栗縣城中國小、開礦國小、坪頂國小、梅園國小、南湖國中、蓬萊國小、同光國小、圳頭國小、新開國小、中和國小、田美國小、栗林國小、象鼻國小、新竹縣北埔國中、桃園縣龍壽國小、啟文國小、宜蘭縣文化國中、宜蘭縣蓬萊國小及家扶基金會彰化分事務所學童。

伍、活動時間：

一、99年4月1日起至9月30日止，以每週星期二、三或星期四、五為單一梯次辦理時間。

二、於7、8月暑假期間辦理者，該期間陽明書屋由陽明山國家公園管理處自行使用，辦理時間需由本館與陽管處協調再予確定。

陸、實施方式：

一、由本館函送實施計畫至參與單位，由參與單位依本館實施計畫擬定活動計畫及經費概算表逕送本館核定。

二、本館排定辦理梯次時間後，通知參加單位出具領據，辦理經費撥付。

三、活動內容安排原則依本館排定行程表辦理，各參加單位擬增加或變更活動行程，應於所提活動計畫敘明，增加或變更行程所需費用應自行負擔。

三、本活動各項教學課程均由本館聘請專家學者實地授課，亦請參加學校或團體之老師協助課程指導，本館提供相關設備及學習手冊可供老師參考設計教學單元，歡迎學校或團體老師多加利用與融入本科教學習活動。

四、完成活動之單位，應於活動結束後一個月內檢具本館支應經費支付之原始單據（黏貼於黏貼憑證）、經費核銷檢核表（如附表三）及活動成果報告表電子檔光碟（如附表四）辦理經費核銷。本項核銷作業時效列入爾後參與活動之審核標準，務請於期限內完成核銷事宜。

柒、活動權責分工事項

一、縣市政府教育局（科教聯絡人）辦理事項：

- 協助宣傳推廣本項活動，並協助參加學校經費籌措。

- 出席活動相關會議。

- 活動辦理期間參加輔導。

二、參加學校（團體）配合辦理事項：

參與本項活動單位，應於出發前自行辦妥下列事項：

（一）租用交通車：參與本項活動單位，應自行僱用交通車作為活動中所有行程之交通工具。

（二）保險：應於出發前自行辦妥保險相關事宜。

（三）製作識別證：請自行製作統一之識別證件，以作為活動期間身分識別，並將參加人員保險名冊提供本館備查。

（四）分配住宿房間：請依本館提供之住宿房號自行分配房間。

（五）訂餐、安排飲水：請學校自行安排活動期程每日膳食，並於出發前完成活動飲水準備事宜。

三、本館辦理事項

（一）聘任講師：自然觀察課程，由本館聘請講師。

（二）安排預約導覽：參觀本館各項展覽、陽明書屋中興賓館由本館辦理預約導覽事宜。

（三）協助安排預訂膳食：參加學校活動用餐事宜，本館協助辦理預訂。

捌、其他注意事項

一、参與本項活動之學校或團體，於活動進行期間，請帶隊教師協助督促學生注意安全、謹守秩序與本館有關規定，並配合本館服務人員之輔導。

二、有關活動計畫各項細節與規定如有疑問，請向本館承辦人員洽詢。（本館聯繫電話請撥 02-66101234 轉 1520楊先生）。

拾、附表

附表一  二天一夜活動行程表

附表二  二天一夜活動經費概算表

附表三  經費核銷檢核表

附表四  99年輔助偏遠學校及弱勢學童科學教育活動成果報告表

二天一夜活動行程表

第一天

| 時間 | 活動內容 | 地點 |
| --- | --- | --- |
| 11:00~12:00 | 科教館常設展 | 科教館 |
| 12:00~13:00 | 午餐 | 科教館 |
| 13:00~16:30 | 科教館特展（不含魔術表演）、3D或4D觀賞影片、常設展自由探索 | 科教館 活動時本館無特展則安排常設展自由探索 |
| 16:30~17:30 | 車程回陽明書屋 |  |
| 17:30~18:30 | 晚餐 | 陽明書屋 |
| 18:30~20:30 | 夜間自然觀察 | 陽明書屋 |
| 21:00 | 盥洗就寢 | 陽明書屋(學員宿舍) |

第二天

| 時間 | 活動內容 | 地點 |
| --- | --- | --- |
| 06:30~07:30 | 起床盥洗&收拾行李 | 陽明書屋 |
| 07:30~08:00 | 早餐 | 陽明書屋 |
| 08:00~12:00 | 陽明山火山地形課程及步道巡禮 | 陽明山小油坑 |
| 12:00~13:10 | 午餐 | 陽明書屋 |
| 13:30~14:30 | 參觀中興賓館 | 陽明書屋 |
| 14:30 | 賦歸 |  |

二天一夜活動單一梯次經費概算表

| 項目 | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 車資 | 6400 | 2 | 12,800 | 每日編列6,400元，計2日 含稅及小費、過路費（不足由參加單位負擔） |
| 膳食費 |  |  |  |  |
| 早餐 | 50 | 55 | 2,750 | 含館方人員10名（依講師、清潔、服務人員人數覈實訂購） |
| 午餐 | 80 | 110 | 8,800 | 2天午餐，含館方人員10名（依講師、清潔、服務人員人數覈實訂購） |
| 晚餐 | 80 | 55 | 4,400 | 含館方人員10名（依講師、清潔、服務人員人數覈實訂購） |
| 講師費 | 6,400 | 1 | 6,400 | 講師費1,600元/時 |
| 合計 |  |  | 35,150 |  |

國立臺灣科學教育館科教活動參與（承辦）單位經費核銷檢核表

| 檢核處 （請打勾） |  | 項次 | 檢核項目 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 未符合 |  |  |  |
|  |  | 1 | 憑證編號欄請依序編號001、002、003…或1、2、3… | 請勿編列1、1-1、1-2、2… |
|  |  | 2 | 預算科目請填工作計畫名稱（即代收款或代辦經費） | 本館無補助款預算編列，請勿填寫補助款或出現補助2字 |
|  |  | 3 | 核定經費以原核定之概算表為準，各項目不得勻支或流用，結餘款請開立支票連同原始憑證一併繳回，本館抬頭：國立臺灣科學教育館 |  |
|  |  | 4 | 單據請黏貼整齊，並經學校相關人員核章，請勿漏蓋，並注意騎縫章 |  |
|  |  | 5 | 單據抬頭名稱必須有學校的名稱及統編（二聯式手開發票不用統編），並請填寫日期，注意大小寫金額是否一致 |  |
|  |  | 6 | 免用統一發票收據要注意商家印章必須有其統一編號及蓋負責人私章（不需寫學校統編，但需寫學校名稱），並注意大小寫金額是否一致 |  |
|  |  | 7 | 電子式發票上如沒有品名時請承辦人員自行填寫，承辦人需蓋上職章，並寫學校名稱及統編。 |  |
|  |  | 8 | 膳食費單據請寫明日期及餐別，例7/1午餐、7/1晚餐、7/2早餐… |  |
|  |  | 9 | 黏貼憑證需為原始憑證正本，請勿以影本替代 | 本檢核表請勾稽後連同憑證一併寄回 |

承辦人          單位主管            會計            機關首長

國立臺灣科學教育館

99年輔助偏遠學校及弱勢學童科學教育活動成果報告表

一、主辦單位：國立臺灣科學教育館

二、參與單位：

三、辦理日期：

四、參與人數：

五、活動內容：

六、活動建議：

- 優點：

- 缺點：

七、附件（活動照片及至少2份學童學習心得）